## Sheet1
Project Title | GoLingua
Project Description | Aplikasi sederhana pembelajaran bahasa Inggris dasar
Sprint Start Date | 2019-11-22
Sprint End Date | 2019-12-03
Working Days | 12
Team Size | 3
Team participant | Alvira Pantioka Suri (16.111.2715)
Christian (16.111.1957)
Steven Kangga (16.111.4023)
Work Minutes Per Day (max) | 90
Total Available Minutes | 1080
Productive Minutes | 310
Average Daily Productive Minutes | 25.8333
Sprint Burn Down Chart (in minute)
| Job \ Time | Jumat | Sabtu | Minggu | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu | Senin | Selasa
|  | 2019-11-22 | 2019-11-23 | 2019-11-24 | 2019-11-25 | 2019-11-26 | 2019-11-27 | 2019-11-28 | 2019-11-29 | 2019-11-30 | 2019-12-01 | 2019-12-02 | 2019-12-03
| Menentukan Topik | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Menentukan Materi Terkait | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Mencari Bahan Yang Dibutuhkan (Contohnya: Gambar) | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Mendesign UI (Membuat Sketsa) | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Mendesign UI (Implementasi Sketsa dan Rancangan Akhir) | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Mendesign UI (Implementasi Sketsa dan Rancangan Akhir (Part2)) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Coding Function App (Part 1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Coding Function App (Part 2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
| Coding Function App (Part 3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0
| Coding Function App (Part 4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0
| Coding Function App (Part 5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
| Membuat Presentasi BeSpoke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
| Total | 15 | 10 | 20 | 20 | 30 | 30 | 60 | 45 | 30 | 15 | 15 | 20